## ✅ Checklist Implementación
◆ J O I N S C L E E
Checklist de Implementación · Sistema de Ventas (Llave en Mano)
Documento 01 de la carpeta compartida · Fiel al Contrato de Prestación de Servicios
🏢 Cliente: | [ Nombre del cliente ] |  | 📅 Inicio efectivo:
💳 Plan de pago: | [ A: $2.500 · B: 2x$1.350 · C: 3x$1.000 ] |  | ⏱️ Plazo: | 14 a 21 días
📁 Carpeta Drive: | [ Pegar enlace de la carpeta ] |  | 🗓️ Fecha límite (día 21):
📊 PROGRESO GENERAL | [5 empty] | 0%
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Estados: ⬜ Pendiente 🔄 En curso ✅ Hecho ⛔ Bloqueado ➖ N/A
Avance por fase
Fase | Progreso |  |  |  |  | %
🚦 ARRANQUE — Condiciones de Inicio Efectivo | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |  |  |  |  | 0%
🔑 ACCESOS Y MATERIALES DEL CLIENTE | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |  |  |  |  | 0%
🔍 F 0 — Diagnóstico | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |  |  |  |  | 0%
🧭 F 1 — Diseño de la Estructura | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |  |  |  |  | 0%
⚙️ F 2 — Implementación Técnica | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |  |  |  |  | 0%
🎓 F 3 — Formación y Entrega | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |  |  |  |  | 0%
🛟 F 4 — Soporte Post-Instalación | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |  |  |  |  | 0%
⚖️ BLINDAJE / CIERRE LEGAL | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |  |  |  |  | 0%
Estado | Ítem / Tarea | Qué valida / Detalle | Responsable | Cláusula | Fecha ✅ | Evidencia / Notas
🚦 ARRANQUE — Condiciones de Inicio Efectivo
El cronograma de 14–21 días y la garantía SOLO empiezan a correr cuando se cumplen estos 3 puntos.
⬜ Pendiente | ✍️ Contrato firmado electrónicamente (GHL) | Firma de ambas partes en GoHighLevel u otra plataforma de firma. | Cliente | Cl. 20
⬜ Pendiente | 💳 Pago inicial / total recibido | Según opción elegida: A (pago único), B (2 pagos) o C (3 pagos). | Cliente | Cl. 5
⬜ Pendiente | 🔑 Accesos y materiales mínimos entregados | Sin esto el proyecto NO inicia (ver sección de Accesos). | Cliente | Cl. 4 / 9
⬜ Pendiente | 📅 Fecha de inicio efectiva confirmada y registrada | Se anota la fecha en el encabezado. Desde aquí corre el plazo. | JoinsClee | Cl. 4
🔑 ACCESOS Y MATERIALES DEL CLIENTE
BLINDAJE: cada retraso del cliente aquí suspende AUTOMÁTICAMENTE el cronograma y la garantía. Documentar fecha solicitado vs. entregado.
⬜ Pendiente | 📱 WhatsApp Business: número + verificación | Necesario para integrar WhatsApp al CRM. | Cliente | Cl. 3 / 9
⬜ Pendiente | 📲 Meta Business / Instagram / Facebook (permisos) | Accesos a páginas y activos publicitarios si aplica. | Cliente | Cl. 9
⬜ Pendiente | 🌐 Dominio + acceso a DNS | Para conectar landing, correos y subdominios. | Cliente | Cl. 9
⬜ Pendiente | 🎨 Logos, paleta, imágenes y activos de marca | Material gráfico para landing y sistema. | Cliente | Cl. 9 / 12
⬜ Pendiente | ✍️ Textos, testimonios y oferta documentada | Copy base, casos, garantías y promesa de la oferta. | Cliente | Cl. 9
⬜ Pendiente | 🧰 Accesos a herramientas actuales | Email, pasarela de pago, formularios, etc. (según aplique). | Cliente | Cl. 9
⬜ Pendiente | 📊 Info del proceso de ventas actual y métricas | Cómo venden hoy, canales y puntos de fuga conocidos. | Cliente | Cl. 9
⬜ Pendiente | ⚖️ Cliente confirma autorización legal de su base de datos | Consentimiento para contactar leads por WhatsApp/email/SMS. | Cliente | Cl. 9 / 13
🔍 FASE 0 — Diagnóstico · Día 0
Revisamos la situación actual y CERRAMOS el alcance concreto. Todo lo que no quede aquí es cambio de alcance (Cl. 10).
⬜ Pendiente | 🗂️ Revisión de oferta, canales, herramientas y captación | Foto real del negocio antes de construir. | JoinsClee | Cl. 4
⬜ Pendiente | 🕳️ Identificación de puntos de fuga y oportunidades | Dónde se pierden leads y qué automatizar primero. | JoinsClee | Cl. 4
⬜ Pendiente | 📄 Entrega del Diagnóstico inicial (PDF) · Bono 1 | Documento con hallazgos y prioridades. | JoinsClee | Cl. 6
⬜ Pendiente | 🎯 Definición y registro del ALCANCE concreto | Qué funnels (máx. 3), integraciones y entregables exactos. | JoinsClee | Cl. 3 / 10
⬜ Pendiente | ✅ Cliente revisa y valida el alcance del diagnóstico | Confirmación de que el alcance refleja sus necesidades. | Cliente | Cl. 9
🧭 FASE 1 — Diseño de la Estructura · Día 1–5
Diseño de la arquitectura. Incluye el GATE de aprobación: no se implementa nada sin el OK escrito del cliente.
⬜ Pendiente | 🏗️ Arquitectura de funnel, CRM, automatizaciones y pipeline | Estructura técnica adaptada al modelo del cliente. | JoinsClee | Cl. 4
⬜ Pendiente | 🗺️ Entrega del Mapa Visual del Funnel y CRM · Bono 2 | Diagrama de cómo entra el lead y qué se activa. | JoinsClee | Cl. 6
⬜ Pendiente | 🚦 GATE: Cliente APRUEBA por escrito la estructura | Sin esta aprobación NO se avanza a implementación. | Cliente | Cl. 4
⚙️ FASE 2 — Implementación Técnica · Día 5–14
Construcción del sistema acordado en el diagnóstico (hasta 3 funnels).
⬜ Pendiente | 🗃️ CRM de ventas configurado | Leads, conversaciones, formularios, oportunidades y etapas. | JoinsClee | Cl. 3
⬜ Pendiente | 🔻 Funnel(s) acordados construidos (hasta 3) | Captación, agendamiento, webinar, VSL, high ticket, etc. | JoinsClee | Cl. 3
⬜ Pendiente | 🖥️ Landing / página de conversión | Diseñada para explicar la oferta y llevar al siguiente paso. | JoinsClee | Cl. 3
⬜ Pendiente | 💬 Integración de WhatsApp al CRM | Depende de que el cliente haya entregado accesos y verificación. | JoinsClee | Cl. 3
⬜ Pendiente | 🤖 Automatizaciones de ventas | Confirmación, recordatorios, seguimiento, recuperación, avisos, reagendamiento. | JoinsClee | Cl. 3
⬜ Pendiente | 📅 Calendario inteligente con recordatorios | Agendamiento automático para reducir no-asistencias. | JoinsClee | Cl. 3
⬜ Pendiente | 🪜 Pipeline configurado por etapas | Nuevo → contactado → agendado → asistió → propuesta → ganado/perdido. | JoinsClee | Cl. 3
⬜ Pendiente | 📲 App móvil del CRM configurada (Android/iOS) | Acceso operativo desde dispositivos móviles. | JoinsClee | Cl. 3
⬜ Pendiente | 🧪 Pruebas de funcionamiento (end-to-end) | Validamos que cada flujo dispara correctamente antes de entregar. | JoinsClee | Cl. 7
🎓 FASE 3 — Formación y Entrega · Día 14–21
Formamos al cliente/equipo y firmamos el ACTA de entrega que cierra la garantía técnica.
⬜ Pendiente | 🧑‍🏫 Formación al cliente / equipo | Revisar leads, mover oportunidades y operar el pipeline. | JoinsClee | Cl. 4
⬜ Pendiente | 📹 Material / grabación de formación entregado | Queda guardado en la carpeta compartida. | JoinsClee | Cl. 4
⬜ Pendiente | 📋 ACTA DE ENTREGA firmada (sistema operativo según alcance) | Documenta que la implementación cumple el alcance definido. | Ambos | Cl. 7
⬜ Pendiente | ✅ Cliente confirma 'sistema instalado y operativo' | Cierra el plazo de implementación y activa el soporte. | Cliente | Cl. 7
🛟 FASE 4 — Soporte Post-Instalación · 3 meses
Acompañamiento operativo dentro del alcance. No incluye gestión diaria, nuevos funnels ni cierre de ventas.
⬜ Pendiente | 💬 Canal de soporte definido (Slack / email) | Vía oficial de comunicación durante el soporte. | JoinsClee | Cl. 11 / 17
⬜ Pendiente | 📝 Bitácora de ajustes y correcciones | Registro de cada solicitud para trazabilidad. | JoinsClee | Cl. 11
⬜ Pendiente | ⏰ Recordatorio: fin de los 3 meses de soporte | Aviso al cliente antes de que termine el periodo. | JoinsClee | Cl. 11
⬜ Pendiente | 🔄 Recordatorio: HighLevel incluido 12 meses | Tras el año, el cliente asume la suscripción. | JoinsClee | Cl. 8
⚖️ BLINDAJE / CIERRE LEGAL
Confirmaciones explícitas que nos cubren las espaldas. Marcar como hechas cuando el cliente lo entienda/firme.
⬜ Pendiente | ⚠️ Garantía cubre implementación técnica, NO ingresos ni ventas | El cliente entiende que no garantizamos facturación ni leads. | Ambos | Cl. 7 / 14
⬜ Pendiente | 📑 Cambios de alcance cotizados y aprobados por escrito | Todo lo fuera del diagnóstico se cotiza antes de ejecutar. | Ambos | Cl. 10
⬜ Pendiente | 🚫 Cliente informado de lo NO incluido | Ads, dominios, consumos variables, closer/setter, nuevos funnels. | Ambos | Cl. 8
⬜ Pendiente | 🔐 Confidencialidad y uso de accesos solo para el servicio | Ambas partes resguardan la información compartida. | Ambos | Cl. 13
⬜ Pendiente | 📁 Carpeta Drive compartida creada y entregada al cliente | Esta checklist es el Documento 01 de esa carpeta. | JoinsClee | —

## 📋 Cómo usar + Blindaje
◆ J O I N S C L E E
Cómo usar esta checklist + Reglas de blindaje
🟦 Cómo se usa
1. Marca el Estado | Usa el menú desplegable de la columna Estado: ⬜ Pendiente · 🔄 En curso · ✅ Hecho · ⛔ Bloqueado · ➖ N/A. Las barras de progreso se actualizan solas.
2. Registra Fecha + Evidencia | Cada vez que marques ✅ Hecho, anota la fecha y pega el enlace/captura en Evidencia. Eso es lo que nos cubre.
3. Respeta los GATES 🚦 | No avances de fase sin la aprobación escrita del cliente (Fase 1) ni sin el Acta de entrega firmada (Fase 3).
4. Onboarding | Esta checklist se explica en el onboarding automatizado y vive como Documento 01 de la carpeta de Drive compartida con el cliente.
🛡️ Reglas de oro (blindaje)
⏸️ Reloj y garantía condicionados | El plazo de 14–21 días y la garantía SOLO corren desde el Inicio Efectivo (contrato firmado + pago + accesos). Si el cliente se retrasa con accesos o aprobaciones, el cronograma se suspende (Cl. 4 y 9).
🚦 Gate de aprobación (Fase 1) | No se implementa nada sin el OK por escrito del cliente sobre la estructura. Deja el rastro en Evidencia (Cl. 4).
📋 Acta de entrega (Fase 3) | El sistema se considera entregado cuando el cliente firma/confirma que está operativo según el alcance. Eso cierra la garantía técnica (Cl. 7).
📑 Cambios de alcance por escrito | Todo lo que no quedó en el diagnóstico se cotiza y aprueba antes de ejecutar. Nada gratis 'de paso' (Cl. 10).
⚠️ Garantía técnica, no de ventas | Garantizamos sistema operativo, NO ingresos, leads ni facturación. Confírmalo con el cliente y márcalo (Cl. 7 y 14).
🚫 Lo NO incluido | Inversión en ads, dominios, consumos variables (SMS/WhatsApp/email), closer/setter y nuevos funnels fuera del alcance (Cl. 8).
🔐 Confidencialidad y accesos | Los accesos del cliente se usan solo para el servicio; ambas partes resguardan la información (Cl. 13).
🗺️ Mapa rápido de cláusulas
Cl. 3 / 6 | Alcance y entregables del sistema.
Cl. 4 | Fases, cronograma e inicio efectivo.
Cl. 5 | Inversión y formas de pago (A/B/C).
Cl. 7 | Garantía de implementación (día 21).
Cl. 8 | HighLevel y herramientas de terceros.
Cl. 9 | Compromisos y accesos del cliente.
Cl. 10 | Cambios de alcance.
Cl. 11 | Soporte post-instalación (3 meses).
Cl. 13 / 14 | Confidencialidad y límite de responsabilidad.