INFORME DE AVANCE Y TRAZABILIDAD

Radar de Oportunidades Inmobiliarias

Matriz de historias de usuario, evidencia y próximos pasos

| PREPARADO PARA Validación con el cliente | CORTE FUNCIONAL 25 de julio de 2026 |
| --- | --- |
| VERSIÓN DE CÓDIGO e193049 | ENTORNO Local validado y producción activa |

| 84% Fase 1 defendible | 122 / 122 Pruebas aprobadas | 9 / 9 Recorridos E2E locales | 0 Errores TypeScript |
| --- | --- | --- | --- |

Conclusión ejecutiva: Las historias de usuario originales sí han sido la base del motor y de las reglas de negocio. La Fase 1 alcanza un 83,6%, comunicado como 84%. El producto es un MVP funcional y demostrable; los pendientes están identificados y se concentran en trazabilidad completa del ciclo de vida, normalización de fuentes, operación de producción y decisiones de alcance.

Este documento separa deliberadamente las historias originales de las funcionalidades solicitadas después. Así se evita presentar ampliaciones como requisitos cerrados o sumar trabajo adicional al porcentaje base sin aprobación del cliente.

URL de referencia: https://joinsclee-radar.juno8i.easypanel.host/

# 1. Cómo leer esta matriz

La evaluación se realiza por bloque funcional documentado. El porcentaje representa cumplimiento del alcance de la Fase 1 y no significa que cada fuente o proceso esté al 100% de madurez operativa.

- Implementado: existe comportamiento funcional verificable en código o interfaz.

- Evidencia: existen pruebas, rutas, reglas o datos que permiten demostrar el resultado.

- Pendiente: falta una condición de aceptación, cobertura de datos o control operativo.

- Decisión del cliente: definición de negocio necesaria para cerrar la historia sin asumir reglas.

- Alcance adicional: funcionalidad solicitada después de la línea base y que debe versionarse como nueva HU o extensión.

# 2. Resumen de cumplimiento

| ID | Historia / bloque funcional | Avance | Lectura ejecutiva |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-F1-01 | Núcleo de comparables e Índice CRECE | 95% | Prácticamente cerrada; requiere auditoría histórica y definición geográfica. |
| HU-F1-02 | Rango de precio y vigencia del Portal | 78% | Reglas implementadas; falta uniformar eventos del ciclo de vida. |
| HU-F1-03 | Motor de activos bancarios | 82% | Operativo; falta identidad secundaria e historial uniforme. |
| HU-F1-04 | Motor de activos Grupo AVAL | 72% | Ingesta PDF funcional; normalización y comparación entre boletines pendientes. |
| HU-F1-05 | Motor de remates judiciales | 92% | Reglas jurídicas y comerciales sólidas; falta cuarentena de anomalías. |
| PRD-01 | UX, autenticación y modelo freemium | 88% | Experiencia funcional y responsive; quedan controles de activación. |
| OPS-01 | Producción, seguridad y operación | 64% | Producción activa; endurecimiento y recuperación aún en curso. |
| TOTAL | Fase 1 ponderada | 83,6% | Se comunica como 84%; supera el objetivo de demostración del 80%. |

Nota metodológica. Los porcentajes son una ponderación por bloques funcionales. No se deben promediar de forma simple ni usar como certificado de producción masiva.

# 3. Trazabilidad detallada de las historias originales

## HU-F1-01 — Núcleo de comparables e Índice CRECE

| 95% | Avanzada — en cierre funcional |
| --- | --- |

Objetivo. Comparar cada inmueble contra una muestra de mercado abierto equivalente y traducir el resultado a una categoría CRECE comprensible.

Implementado:

- Mediana robusta por precio por metro cuadrado y recorte de valores atípicos.

- Comparación por tipo, área, atributos y cascada geográfica; muestra mínima controlada.

- Exclusión de bancos y remates del universo de referencia del mercado abierto.

- Tabla maestra de once categorías CRECE y tratamiento definido del rango 0,71–0,75.

- Persistencia de índice/categoría y control de acceso desde el servidor.

Evidencia verificable. Motor TypeScript de comparables y clasificación, criterios trazables mostrados al usuario y pruebas de límites de categoría y casos de referencia.

Pendiente para cierre. Auditar la persistencia del Índice CRECE en el 100% del histórico y documentar el criterio definitivo de radio o zonas colindantes.

Decisión o validación del cliente: Aprobar cuándo el motor puede ampliar de barrio a zona/ciudad y cuál debe ser el radio máximo aceptable.

## HU-F1-02 — Rango de precio y vigencia del Portal

| 78% | Parcial — reglas listas, trazabilidad incompleta |
| --- | --- |

Objetivo. Controlar qué ciudades y rangos se monitorean, identificar cambios y evitar que publicaciones antiguas parezcan inventario vigente.

Implementado:

- Zonas monitoreadas configurables por ciudad y filtros de precio, área, estrato y fecha.

- Reglas de 30 y 90 días implementadas y probadas.

- Modelo de eventos de vigencia y cadencia semanal disponible.

- Filtros de interfaz coherentes con los atributos capturados.

Evidencia verificable. Configuración persistente de zonas, motor de vigencia y pruebas sobre estados temporales.

Pendiente para cierre. Conectar uniformemente los eventos NUEVO, VISTO, PRECIO_ACTUALIZADO, RETIRADO, EXPIRADO y DESCARTADO desde todos los scrapers; verificar activación y población de ciudades.

Decisión o validación del cliente: Definir si un inmueble retirado debe conservarse visible como histórico y durante cuánto tiempo.

## HU-F1-03 — Motor de activos bancarios

| 82% | Avanzada — cierre de identidad e historial |
| --- | --- |

Objetivo. Normalizar activos de diferentes bancos y determinar si son oportunidades contra el mercado abierto sin depender de campos que algunas fuentes no publican.

Implementado:

- Fuentes bancarias normalizadas y clasificación contra comparables del mercado abierto.

- Ausencia de estrato tratada como dato opcional, no como bloqueo.

- Mensaje de última verificación y rotación semanal determinista del inventario.

- Interfaz y filtros adaptados a la calidad real de los datos bancarios.

Evidencia verificable. Scrapers bancarios, motor de comparables, rotación semanal y pruebas de frescura.

Pendiente para cierre. Cerrar la identidad secundaria para enlaces o slugs inestables; uniformar detección de retiro, cambio de precio e historial entre bancos.

Decisión o validación del cliente: Confirmar qué atributos mínimos debe tener un activo bancario para publicarse aun cuando la fuente no entregue estrato, habitaciones o baños.

## HU-F1-04 — Motor de activos Grupo AVAL

| 72% | Parcial — ingesta funcional, normalización pendiente |
| --- | --- |

Objetivo. Extraer y comparar activos publicados en boletines PDF de AVAL conservando trazabilidad del documento fuente.

Implementado:

- Resolución dinámica, descarga y lectura por página del boletín PDF.

- Deduplicación por código y extracción de precio, tipo, área, dirección y ciudad.

- Campo area_tipo para evitar comparaciones inválidas entre lotes y vivienda.

- Imagen por ficha y soporte de almacenamiento.

Evidencia verificable. Parser PDF, deduplicación, modelo normalizado y representación en la aplicación.

Pendiente para cierre. Normalización ciudad–departamento con bandera de revisión; campos opcionales de habitaciones/baños; comparación entre boletines e insignias de novedad/cambio; trazabilidad completa del boletín.

Decisión o validación del cliente: Aprobar si las insignias “Nuevo inmueble” y “Nuevo valor” son fuente suficiente o deben recalcularse comparando boletines.

## HU-F1-05 — Motor de remates judiciales

| 92% | Avanzada — cierre de calidad de datos |
| --- | --- |

Objetivo. Clasificar el riesgo y el acceso comercial de cada remate sin confundir postura mínima, avalúo y porcentaje real del bien.

Implementado:

- Identificación del origen del demandante, tipo de proceso y cuota-parte.

- Regla conservadora cuando el origen es incierto.

- Matriz gratis/suscripción y alerta visible para riesgos jurídicos.

- Diferenciación entre porcentaje de postura y porcentaje de dominio rematado.

- Barreras contra valores financieros y porcentajes imposibles antes de mostrarlos.

Evidencia verificable. Motor jurídico, matriz de acceso, sanitización de datos y pruebas específicas sobre avisos y porcentajes.

Pendiente para cierre. Enviar anomalías a cuarentena desde ingestión/base de datos y reemplazar imágenes genéricas por evidencia neutral y trazable cuando la fuente no entregue imagen.

Decisión o validación del cliente: Definir qué evidencia visual o documental es suficiente para publicar una ficha sin imagen original.

# 4. Requisitos transversales de producto y operación

Estos bloques no sustituyen las HU del motor, pero determinan si el usuario puede utilizar el producto de forma segura, comprensible y repetible.

## PRD-01 — UX, autenticación y freemium

| 88% | Avanzado — experiencia demostrable |
| --- | --- |

- Navegación responsive y accesible con filtros laterales en escritorio y panel desplegable en móvil.

- Tarjetas, modales, estados de carga, foco, teclado y targets táctiles mejorados.

- Favoritos anónimos y sincronización al iniciar sesión.

- Registro por correo y acceso con Google OAuth probado.

- Valor visible antes del registro: comparables, costos y señales CRECE.

Pendiente para cierre. Onboarding posterior al registro, activación controlada de alertas recurrentes y revisión formal de accesibilidad.

## OPS-01 — Producción, seguridad y operación

| 64% | En endurecimiento — producción activa, operación no cerrada |
| --- | --- |

- HTTPS, healthcheck, readiness, apagado controlado, cabeceras de seguridad y request IDs.

- Imagen Docker multi-stage y ejecución no-root.

- CI, pruebas automatizadas y monitoreo sintético.

- Runbook, backup lógico y verificación de artefactos.

Pendiente prioritario. Sesiones en cookies HttpOnly/Secure/SameSite, verificación de correo, reducción de datos personales en logs, centralización de métricas/trazas, restauración real en entorno de ensayo y prueba de rollback.

# 5. Alcance adicional solicitado después de la línea base

Regla de alcance: Estos elementos agregan valor real, pero deben registrarse como nuevas HU o extensiones. No se usan para inflar el 84% de Fase 1.

| Funcionalidad añadida | Estado | Clasificación | Paso siguiente |
| --- | --- | --- | --- |
| Rediseño visual y filtros laterales | Desplegado | Extensión UX | Validación final con usuarios y revisión WCAG. |
| Inicio de sesión con Google | Validado | Extensión Auth | Monitorear altas externas y políticas de acceso. |
| Alertas por correo con Resend | Operativo | Nueva HU | Activar programación con canary, métricas y límites controlados. |
| Planes, cuenta, comparador y panel admin | Demo funcional | Fase 2 comercial | Validar prioridades, permisos y operación con usuarios piloto. |
| Wompi Web Checkout | Preparado | Fase 2 / tercero | Retomar cuando existan credenciales legítimas y ejecutar compra Sandbox E2E. |
| Comparables de arriendo y rentabilidad | Piloto | Nueva HU | Consolidar cobertura, calidad y confianza del canon observado. |

## 5.1 Piloto de arriendos

El flujo ya separa el mercado de venta del mercado de arriendo, almacena cánones mensuales, calcula una referencia de alquiler para propiedades similares y permite recalcular rentabilidad. El piloto controlado cubre Medellín —seis barrios—, Bucaramanga, Pereira y Manizales.

Pendiente. Ejecutar ingestas periódicas completas, medir cobertura por ciudad/tipo, definir una muestra mínima y mostrar un nivel de confianza que impida presentar un canon débil como dato concluyente.

# 6. Próximos pasos priorizados

| Prio. | Trabajo | Entregable verificable | Criterio de salida |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | Validar esta matriz con el cliente | Versión aprobada de HU, criterios y alcance adicional. | Cada historia tiene aceptación, prioridad y responsable definidos. |
| P0 | Cerrar ciclo de vida Portal/Bancos | Eventos uniformes y auditables desde todos los scrapers. | Muestra de publicaciones con historial completo y estados reproducibles. |
| P1 | Cerrar normalización AVAL | Comparación entre boletines y reporte de datos ambiguos. | Duplicados, cambios de precio y ciudades se resuelven de forma trazable. |
| P1 | Consolidar piloto de arriendos | Reporte de cobertura, calidad, muestra y confianza por ciudad. | El canon se muestra solo cuando supera criterios de datos acordados. |
| P1 | Operar alertas por correo | Canary, agenda recurrente, métricas e idempotencia verificadas. | Una alerta real llega una sola vez y queda registrada. |
| P2 | Endurecer producción | Sesión segura, verificación de correo, logs sin PII y restauración ensayada. | Controles críticos verificados y recuperación cronometrada. |
| P2 | Retomar pagos | Transacción Wompi Sandbox aprobada, webhook e idempotencia. | El pago aprobado activa Pro; retorno del navegador por sí solo no lo hace. |

# 7. Decisiones que deben solicitarse al cliente

- Radio máximo y regla para ampliar comparables desde barrio hacia zona o ciudad.

- Atributos mínimos para publicar activos bancarios o AVAL cuando la fuente omite campos.

- Ciudades, tipos de inmueble y muestra mínima para aceptar un canon de arriendo.

- Tratamiento visible y duración del histórico de inmuebles retirados o expirados.

- Separación formal entre Fase 2 técnica —remates— y Fase 2 comercial —planes, alertas, pagos y expansión—.

- Confirmación de que Wompi queda aplazado hasta contar con datos reales del comercio.

# 8. Guion sugerido para presentar el avance

- Abrir con el resultado: la Fase 1 está en 84% y supera el objetivo de demostración del 80%.

- Explicar que el porcentaje sale de las historias originales, no de sumar funcionalidades nuevas.

- Demostrar comparables e Índice CRECE con una propiedad real y mostrar los criterios usados.

- Recorrer un activo bancario y un remate para evidenciar las reglas específicas de cada fuente.

- Mostrar filtros responsive, Google OAuth, guardados y el análisis de arriendo/rentabilidad como alcance adicional.

- Reconocer los pendientes sin maquillarlos: historial, AVAL, calidad de arriendos y endurecimiento operativo.

- Cerrar solicitando aprobación de las decisiones de la sección 7 y acordando el orden de los próximos pasos.

Mensaje central: El producto no es una maqueta: existe una implementación demostrable y probada. Tampoco se presenta como terminado al 100%: las brechas y dependencias están identificadas.

# 9. Evidencia técnica del corte

- TypeScript: compilación sin errores.

- Pruebas unitarias e integración: 122 de 122 aprobadas.

- Recorridos E2E locales: 9 de 9 aprobados.

- Cobertura E2E actual: dashboard/configuración, Bancos, Remates, rentabilidad con arriendos, guardados, login, Google OAuth, checkout demo, móvil y filtros laterales.

- Versión de código evaluada: e193049.

- Producción: https://joinsclee-radar.juno8i.easypanel.host/

# 10. Documentos de referencia

- Radar de Oportunidades — Documentación y Propuesta.

- Radar CRECE — Índice Maestro HU Fase 1.

- Radar CRECE — Especificación Motor de Comparables v1.2.

- HU Núcleo Motor de Comparables.

- HU Rango de Precio y Vigencia del Motor Radar.

- HU Motor de Activos Bancarios.

- HU Motor de Activos Bancarios — Grupo AVAL.

- HU Motor de Remates Judiciales.

- Informes internos de avance de Fase 1 y Fase 2, roadmap de producción y evidencia automatizada del repositorio.

Próxima actualización: Después de la validación del cliente, esta matriz debe versionarse y convertirse en el backlog oficial: cada cambio nuevo deberá quedar asociado a una HU, criterio de aceptación, evidencia y fecha de aprobación.