SEGUIMIENTO FUNCIONAL BASADO EN HU

Seguimiento de Historias de Usuario

Fases 1 y 2 · criterios de aceptación, evidencia y próximos pasos

| OBJETO Responder el avance por historias de usuario | CORTE FUNCIONAL 25 de julio de 2026 |
| --- | --- |
| VERSIÓN DE CÓDIGO e193049 | ESTADO Documento para validación del cliente |

| 5 HU trazadas en Fase 1 | 84% Cumplimiento Fase 1 | 7 HU trazadas en Fase 2 | 75% Avance técnico Fase 2 |
| --- | --- | --- | --- |

Respuesta directa: Sí se ha trabajado tanto en Fase 1 como en Fase 2. La Fase 1 concentra el motor de datos y análisis definido por las HU entregadas; la Fase 2 reúne acceso, monetización, alertas, operación, experiencia de búsqueda y análisis de rentabilidad. Ambas fases tienen implementación verificable, aunque conservan criterios pendientes.

El 84% corresponde al cumplimiento ponderado de la Fase 1. El 75% de Fase 2 es un indicador técnico de sus siete HU identificadas; no equivale todavía a aceptación contractual. No se presenta un porcentaje global hasta que el cliente apruebe el peso relativo de cada fase.

# 1. Qué se entiende por historia abordada

Una historia se considera abordada cuando existe una necesidad de usuario identificada, criterios de aceptación revisados, una implementación demostrable y evidencia técnica. Una HU solo se considera cerrada cuando también se han resuelto sus pendientes y decisiones de negocio.

- Cumplido: el criterio está implementado y puede demostrarse.

- Parcial: existe implementación, pero falta cobertura, trazabilidad o una validación.

- Pendiente: aún no existe evidencia suficiente para aceptar el criterio.

- Validación del cliente: decisión funcional que no debe asumirse desde desarrollo.

# 2. Matrices maestras por fase

## 2.1 Fase 1 — Motor de datos y análisis

| ID | Necesidad del usuario | Avance | Estado | Cierre pendiente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-F1-01 | Comparar una propiedad con mercado equivalente y obtener clasificación CRECE. | 95% | Avanzada | Auditar histórico y aprobar regla geográfica. |
| HU-F1-02 | Conocer vigencia, cambios y retiro de publicaciones del Portal. | 78% | Parcial | Uniformar eventos del ciclo de vida. |
| HU-F1-03 | Analizar activos bancarios aunque la fuente omita atributos. | 82% | Avanzada | Cerrar identidad e historial entre bancos. |
| HU-F1-04 | Extraer y comparar activos AVAL desde sus boletines PDF. | 72% | Parcial | Normalizar ciudades y comparar boletines. |
| HU-F1-05 | Entender riesgo, cuota-parte y acceso de un remate judicial. | 92% | Avanzada | Cuarentena de anomalías y evidencia visual. |

Lectura de Fase 1: Las HU del motor no están simplemente “iniciadas”: todas tienen implementación concreta. El trabajo restante consiste en cerrar criterios específicos, no en reconstruir el producto desde cero.

## 2.2 Fase 2 — Acceso, producto y operación

| ID | Necesidad del usuario | Avance | Estado | Cierre pendiente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-F2-01 | Ingresar con Google y mantener una sesión segura. | 95% | Validada | Monitoreo y política de acceso. |
| HU-F2-02 | Acceder a funciones según cuenta y plan freemium/Pro. | 80% | Demo funcional | Permisos y activación real. |
| HU-F2-03 | Recibir alertas profesionales por correo. | 85% | Operativa | Agenda, métricas y dominio. |
| HU-F2-04 | Administrar usuarios, intereses y operación. | 70% | Parcial | Roles, auditoría y piloto. |
| HU-F2-05 | Comparar canon y rentabilidad de arriendo. | 68% | Piloto | Cobertura, muestra y confianza. |
| HU-F2-06 | Pagar un plan y activar beneficios Pro. | 35% | Preparada | Credenciales reales y webhook. |
| HU-F2-07 | Filtrar y navegar con claridad en desktop y móvil. | 95% | Desplegada | Prueba con usuarios y WCAG. |

Lectura de Fase 2: La Fase 2 no está pendiente de iniciar: Google, alertas, planes, cuenta, administración, comparador, arriendos y filtros ya tienen evidencia. Wompi se mantiene deliberadamente incompleto hasta contar con datos legítimos del comercio.

# 3. Trazabilidad detallada de las HU de Fase 1

## HU-F1-01 — Núcleo de comparables e Índice CRECE

| 95% | Avanzada — próxima a cierre |
| --- | --- |

Historia de usuario: Como inversionista inmobiliario, quiero comparar una propiedad con inmuebles equivalentes del mercado abierto para saber si su precio representa una oportunidad real.

Criterios de aceptación revisados:

- Cumplido: Calcular mediana robusta por precio por metro cuadrado y recortar valores atípicos.

- Cumplido: Comparar por tipo, área, atributos y cercanía geográfica.

- Cumplido: Excluir bancos y remates del universo de referencia del mercado abierto.

- Cumplido: Traducir el resultado a las once categorías del Índice CRECE.

- Parcial: Persistir y auditar el índice para todas las filas históricas.

Evidencia actual. Motor de comparables e Índice CRECE, criterios visibles para el usuario y pruebas sobre límites de clasificación.

Condición pendiente para cerrar la HU. Completar auditoría histórica y formalizar el radio o regla de ampliación geográfica.

Validación requerida del cliente: Aprobar cuándo se amplía de barrio a zona o ciudad y cuál es el radio máximo aceptable.

## HU-F1-02 — Rango de precio y vigencia del Portal

| 78% | Parcial — reglas listas, historial incompleto |
| --- | --- |

Historia de usuario: Como usuario del Radar, quiero saber si una publicación es nueva, vigente, modificada o retirada para no analizar inventario desactualizado.

Criterios de aceptación revisados:

- Cumplido: Configurar ciudades, rangos de precio, área, estrato y fecha de revisión.

- Cumplido: Aplicar reglas de vigencia de 30 y 90 días.

- Cumplido: Modelar eventos de vigencia y una cadencia semanal.

- Parcial: Escribir todos los eventos desde cada scraper de forma uniforme.

- Parcial: Verificar automáticamente la activación y población de ciudades.

Evidencia actual. Configuración persistente de zonas, motor de vigencia y pruebas sobre estados temporales.

Condición pendiente para cerrar la HU. Cerrar NUEVO, VISTO, PRECIO_ACTUALIZADO, RETIRADO, EXPIRADO y DESCARTADO en todas las fuentes.

Validación requerida del cliente: Definir si una publicación retirada debe conservarse como histórico visible y durante cuánto tiempo.

## HU-F1-03 — Motor de activos bancarios

| 82% | Avanzada — cierre de identidad e historial |
| --- | --- |

Historia de usuario: Como inversionista, quiero comparar activos bancarios contra el mercado abierto aunque el banco no publique todos los atributos, para detectar oportunidades sin descartar inventario útil.

Criterios de aceptación revisados:

- Cumplido: Normalizar fuentes bancarias y compararlas contra mercado abierto.

- Cumplido: Tratar el estrato ausente como dato opcional.

- Cumplido: Mostrar la última verificación y rotar el inventario semanalmente.

- Cumplido: Adaptar filtros e interfaz a la calidad real de los datos bancarios.

- Parcial: Resolver identidad secundaria, retiro, cambio de precio e historial entre bancos.

Evidencia actual. Scrapers bancarios, clasificación CRECE, rotación semanal y pruebas de frescura.

Condición pendiente para cerrar la HU. Cerrar la estrategia de identidad para enlaces o slugs inestables y unificar eventos.

Validación requerida del cliente: Confirmar qué atributos mínimos permiten publicar un activo cuando faltan estrato, habitaciones o baños.

## HU-F1-04 — Motor de activos Grupo AVAL

| 72% | Parcial — ingesta funcional, normalización pendiente |
| --- | --- |

Historia de usuario: Como usuario, quiero consultar activos AVAL extraídos de sus boletines PDF y conocer sus cambios para analizarlos junto con las demás oportunidades.

Criterios de aceptación revisados:

- Cumplido: Resolver, descargar y leer dinámicamente el boletín PDF.

- Cumplido: Deduplicar por código y extraer precio, tipo, área, dirección y ciudad.

- Cumplido: Evitar comparaciones inválidas mediante area_tipo.

- Parcial: Normalizar ciudad–departamento y marcar datos que requieren revisión.

- Parcial: Comparar boletines e identificar de forma trazable novedades y cambios de valor.

Evidencia actual. Parser PDF, deduplicación, modelo normalizado e integración de las fichas en la aplicación.

Condición pendiente para cerrar la HU. Completar normalización, comparación entre boletines, campos opcionales y trazabilidad documental.

Validación requerida del cliente: Aprobar si las insignias “Nuevo inmueble” y “Nuevo valor” son suficientes o deben recalcularse.

## HU-F1-05 — Motor de remates judiciales

| 92% | Avanzada — cierre de calidad de datos |
| --- | --- |

Historia de usuario: Como inversionista, quiero distinguir el riesgo jurídico, la postura mínima y el porcentaje real del bien rematado para evitar interpretar una subasta de forma equivocada.

Criterios de aceptación revisados:

- Cumplido: Identificar origen del demandante, tipo de proceso y cuota-parte.

- Cumplido: Aplicar una regla conservadora cuando el origen no es claro.

- Cumplido: Diferenciar porcentaje de postura y porcentaje del dominio rematado.

- Cumplido: Mostrar la matriz de acceso y alertas jurídicas.

- Parcial: Enviar anomalías a cuarentena y usar evidencia neutral cuando no exista imagen.

Evidencia actual. Motor jurídico, matriz comercial, sanitización de datos y pruebas específicas sobre avisos y porcentajes.

Condición pendiente para cerrar la HU. Implementar cuarentena desde ingestión/base y cerrar la evidencia visual trazable.

Validación requerida del cliente: Definir qué evidencia visual o documental permite publicar una ficha sin imagen original.

# 4. Trazabilidad detallada de las HU de Fase 2

Estas HU traducen la hoja de ruta del producto y las decisiones posteriores del cliente a criterios verificables. El porcentaje de Fase 2 es un avance técnico provisional hasta que el cliente apruebe formalmente esta línea base.

## HU-F2-01 — Inicio de sesión con Google

| 95% | Validada — operativa |
| --- | --- |

Historia de usuario: Como usuario, quiero ingresar con mi cuenta de Google para acceder al Radar sin crear otra contraseña.

- Cumplido: Mostrar el acceso con Google en la pantalla de ingreso.

- Cumplido: Completar OAuth y conservar la sesión del usuario.

- Parcial: Monitorear altas, errores y políticas de acceso en operación.

Evidencia. Flujo OAuth configurado y recorrido E2E local aprobado.

Para cerrar. Acordar política de acceso y monitorear los primeros usuarios reales.

## HU-F2-02 — Cuenta, planes y acceso freemium/Pro

| 80% | Demo funcional — permisos pendientes |
| --- | --- |

Historia de usuario: Como usuario, quiero conocer mi plan y acceder a beneficios acordes con mi suscripción para entender el valor de pasar a Pro.

- Cumplido: Mostrar cuenta, planes y beneficios disponibles.

- Cumplido: Presentar contenido restringido y llamadas a suscripción.

- Parcial: Aplicar permisos de forma consistente en servidor y base de datos.

Evidencia. Vistas de cuenta y planes, muro freemium, intereses de plan y checkout de demostración.

Para cerrar. Validar entitlements, políticas RLS y activación/cancelación del plan.

## HU-F2-03 — Alertas por correo

| 85% | Operativa — endurecimiento pendiente |
| --- | --- |

Historia de usuario: Como usuario, quiero recibir alertas por correo cuando aparezcan oportunidades compatibles para reaccionar a tiempo.

- Cumplido: Crear alertas asociadas a preferencias del usuario.

- Cumplido: Enviar un correo profesional mediante Resend.

- Parcial: Ejecutar la agenda con idempotencia, métricas y control de rebotes.

Evidencia. Despacho de alertas, plantilla brandeada y prueba real de correo.

Para cerrar. Verificar dominio, activar agenda controlada y medir entrega, rebotes y duplicados.

## HU-F2-04 — Administración y operación

| 70% | Parcial — apta para piloto interno |
| --- | --- |

Historia de usuario: Como administrador, quiero revisar usuarios, intereses y estado operativo para controlar el servicio.

- Cumplido: Consultar información de cuenta e intereses de plan.

- Parcial: Restringir las funciones administrativas por rol.

- Parcial: Registrar auditoría de cambios y eventos operativos.

Evidencia. Servicios de cuenta, administración comercial, estadísticas y logs de scraping.

Para cerrar. Cerrar roles, auditoría, indicadores operativos y prueba piloto con un administrador.

## HU-F2-05 — Comparables de arriendo y rentabilidad

| 68% | Piloto — cobertura por consolidar |
| --- | --- |

Historia de usuario: Como inversionista, quiero estimar el canon de arriendo de una propiedad y su rentabilidad con comparables similares para tomar una decisión más completa.

- Cumplido: Separar ofertas de venta y arriendo y almacenar el canon.

- Cumplido: Calcular comparables de alquiler y una estimación de rentabilidad.

- Parcial: Mostrar cobertura, muestra mínima y nivel de confianza.

Evidencia. Piloto para Medellín —seis barrios—, Bucaramanga, Pereira y Manizales; recorrido E2E de rentabilidad aprobado.

Para cerrar. Ejecutar ingestas recurrentes, medir cobertura y aprobar reglas de muestra y confianza.

## HU-F2-06 — Pago y activación de plan

| 35% | Preparada — bloqueada por datos del comercio |
| --- | --- |

Historia de usuario: Como usuario, quiero pagar un plan de forma segura para activar los beneficios Pro.

- Cumplido: Preparar la experiencia de checkout y el flujo de demostración.

- Parcial: Integrar Wompi Sandbox con credenciales legítimas.

- Pendiente: Validar webhook, conciliación y activación idempotente del plan.

Evidencia. Pantalla y flujo de checkout de demostración listos.

Para cerrar. Retomar únicamente cuando existan datos reales del comercio; completar transacción Sandbox y webhook firmado.

## HU-F2-07 — Filtros y navegación responsive

| 95% | Desplegada — validación con usuarios pendiente |
| --- | --- |

Historia de usuario: Como usuario, quiero filtrar oportunidades con controles claros en desktop y móvil para encontrar propiedades con menos esfuerzo.

- Cumplido: Usar un panel lateral de filtros en desktop aprovechando el espacio disponible.

- Cumplido: Adaptar los filtros y resultados a móvil sin perder el contexto.

- Parcial: Validar accesibilidad y comprensión con usuarios representativos.

Evidencia. Panel lateral ampliado, filtros responsive y recorridos E2E de búsqueda aprobados.

Para cerrar. Ejecutar una sesión de usabilidad y cerrar hallazgos WCAG prioritarios.

Alcance transversal de Fase 2: El despliegue público, la seguridad de credenciales, la observabilidad y la robustez de producción son habilitadores técnicos de estas HU. Se reportan como condiciones de salida, no como historias independientes, para evitar duplicar el porcentaje.

# 5. Próximos pasos vinculados a las HU

| HU | Prio. | Próxima acción | Criterio de cierre |
| --- | --- | --- | --- |
| Todas | P0 | Validar esta matriz y convertirla en backlog oficial. | Cada HU tiene redacción, criterios, prioridad y aprobación. |
| HU-F1-02/03 | P0 | Uniformar eventos de ciclo de vida Portal y Bancos. | Las muestras tienen historial completo y reproducible. |
| HU-F1-04 | P1 | Cerrar normalización y comparación de boletines AVAL. | Ciudades, duplicados y cambios quedan trazables. |
| HU-F2-05 | P1 | Consolidar piloto de arriendos. | El canon solo aparece con cobertura y confianza acordadas. |
| HU-F2-03 | P1 | Operar alertas recurrentes con canary. | Cada alerta llega una vez y queda registrada. |
| HU-F2-02/04 | P1 | Cerrar permisos, roles y auditoría. | Cuenta, plan y administración respetan políticas verificables. |
| HU-F2-06 | P2 | Retomar Wompi cuando existan credenciales. | Una transacción Sandbox aprobada activa Pro correctamente. |

# 6. Preguntas de validación por HU

- HU-F1-01: ¿qué radio o ampliación geográfica debe aceptar el motor de comparables?

- HU-F1-02: ¿durante cuánto tiempo debe mostrarse el histórico de retirados o expirados?

- HU-F1-03/HU-F1-04: ¿qué atributos mínimos permiten publicar una ficha incompleta?

- HU-F1-04: ¿las insignias del boletín AVAL son autoritativas o deben recalcularse?

- HU-F1-05: ¿qué evidencia es suficiente cuando un remate no tiene imagen original?

- HU-F2-02: ¿qué funcionalidades exactas pertenecen a cada plan y qué límites aplican?

- HU-F2-03: ¿con qué frecuencia y bajo qué preferencias deben enviarse alertas?

- HU-F2-05: ¿qué ciudades, tipos de inmueble y muestra mínima se priorizan para arriendos?

- HU-F2-06: ¿se confirma que Wompi queda aplazado hasta contar con datos reales del comercio?

- Fases 1 y 2: ¿qué peso tendrá cada fase para calcular un porcentaje global aceptado?

# 7. Guion para presentar el avance por historias

- Explicar que se trazaron cinco HU de Fase 1 y siete HU de Fase 2.

- Presentar por separado el 84% de Fase 1 y el 75% técnico de Fase 2.

- Demostrar HU-F1-01 con una propiedad y sus comparables CRECE.

- Demostrar HU-F1-03 y HU-F1-05 con un activo bancario y un remate.

- Demostrar HU-F2-01, HU-F2-03 y HU-F2-07 con acceso, alertas y filtros.

- Mostrar HU-F2-05 como piloto y HU-F2-06 como integración preparada, no terminada.

- Revisar los criterios parciales sin llamarlos terminados.

- Cerrar solicitando respuesta a las preguntas de la sección 6.

Mensaje central: Las historias de Fase 1 y Fase 2 se están ejecutando y cuentan con evidencia. El siguiente paso es validar criterios, aprobar el peso de cada fase y convertir esta matriz en el control oficial de alcance y aceptación.

# 8. Evidencia técnica asociada

- TypeScript: compilación sin errores.

- Pruebas unitarias e integración: 122 de 122 aprobadas.

- Recorridos E2E locales: 9 de 9 aprobados.

- E2E cubiertos: dashboard, Bancos, Remates, arriendos/rentabilidad, guardados, login, Google OAuth, checkout demo, móvil y filtros.

- Versión evaluada: e193049.

- Producción: https://joinsclee-radar.juno8i.easypanel.host/

# 9. Documentos fuente de las HU

- Radar de Oportunidades — Documentación y Propuesta.

- Radar CRECE — Índice Maestro HU Fase 1.

- Radar CRECE — Especificación Motor de Comparables v1.2.

- HU Núcleo Motor de Comparables.

- HU Rango de Precio y Vigencia del Motor Radar.

- HU Motor de Activos Bancarios.

- HU Motor de Activos Bancarios — Grupo AVAL.

- HU Motor de Remates Judiciales.

- Hoja de ruta del documento inicial: Google, freemium, alertas, panel, comparador y rentabilidad.

- Decisiones posteriores del cliente: Resend, Wompi, filtros laterales y comparables de arriendo.

Control recomendado: A partir de la validación, ninguna funcionalidad nueva debería entrar al alcance sin un ID de HU, criterios de aceptación, prioridad y aprobación del cliente.